План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном году (Дорожная карта)

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Действия по реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальный уровень (МО) | институционный уровень (ОО) |
| 1. Анализ по результатам участия, подготовка и проведение ГИА-9 н ГИА-11, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) Инвариантная часть |
| 1.1. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов, в том числе на августовском совещании педагогических работников: о результатах ГИА-9, ГИА-11 2020-2021 года, о результатах ГИА-9 2021 года, включая: - статистику основных результатов участников ОГЭ, ЕГЭ; - статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБНУ «ФИПИ»; - критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ; - анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска». Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2021-2022 учебном году. | август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на муниципальном уровне | Валевский АМ: проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на уровне общеобразовательной организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Участие в оперативных совещаниях с представителями Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году (в том числе в формате видеоконференцсвязи) | март, май, июнь, июль, август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на уровне ОО |
| 1.3. | Мероприятия по заключения соглашения о сотрудничестве между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-март 2021 года | Подготовка соглашения, его заключение | - |
| 1.4. | Использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий ХМАО-Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ» | август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе муниципальных методических объединений | Валевский А.М.: использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для формирования плана подготовки выпускников к ГИА |
|  | 1.5. | Использование статистическо-аналитических отчетов о работе конфликтной комиссии ХМАО-Югры (далее - КК) (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом статистики заседаний КК за последние три года | сентябрь – октябрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование справки по результатам работы пункта рассмотрения апелляций (далее – ПРА) по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций), взаимодействие секретарей КК и муниципальных координаторов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: использование справки по результатам работы пункта рассмотрения апелляций (далее – ПРА) по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций) |  |
|  | 1.6. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2020 года на: Координационном совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО-Югры в 2020 году (далее - Совет); Региональной конференции по вопросам совершенствования региональной системы оценки качества образования (далее – Конференция), совещаниях муниципального уровня | октябрь – ноябрь 2020 года, 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: исполнение решений Совета по итогам проведения ГИА 2019-2020 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2021 году | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: исполнение решений Совета по итогам ГИА 2019 – 2020 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2021 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ |  |
|  | 1.7. | Использование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2020 – 2021 учебный год» | август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по итогам ГИА стабильно низкие образовательные результаты | Валевский А.М.: использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющих по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты |  |
|  | 1.8. | Использование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2020 – 2021 учебный год» | август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по итогам ГИА стабильно низкие образовательные результаты | Валевский А.М.: использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющих по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты |  |
|  | 1.9. | Использование статистико-аналитического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2021 год | август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне муниципального образования (далее – МО) для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, реализация мер, мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ |  |
|  | 1.10. | Использование статистико-аналитического отчета по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2021 год | август 2021 | Сыч Н.А.: использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО, принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, принятие мер. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации |  |
|  | 1.11. | Использование содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, май, декабрь) | март, июнь, декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням: основного общего и среднего общего образования | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО русского языка и литературы по уровням: основного общего и среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей русского языка и литературы, для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО |  |
|  | 1.12. | Мониторинг качества подготовки обучающихся по учебному предмету «русский язык» по результатам итогового собеседования обучающихся 9-х классов | май 2021 года | Сыч Н.А.: анализ качества подготовки обучающихся | анализ качества подготовки обучающихся |  |
|  | 2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки образовательных результатов |  |
|  | 2.1. | Разработка мероприятий реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО - Югры (далее — система сопровождения, комплекс мер) | октябрь 2020 год | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: разработка мер и обеспечение мероприятий для реализации системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся МО | Валевский А.М.: реализация мероприятий, сопровождение выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании |  |
|  | 2.2. | Организация общественно-профессионального обсуждения вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО – Югры | в соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2021 год | Пожарницкая Н.А., муниципальные УМО: создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО |  |
|  | 2.3. | Организация функционирования информационно-методических ресурсов УМО и иных педагогических сообществ в системе общего образования ХМАО-Югры на муниципальном и институциональном уровнях | 2020-2021 учебный год | Пожарницкая Н.А., муниципальные УМО: организация участия педагогического сообщества ХМАО – Югры в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе муниципальных педагогических сообществ | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение условий деятельности школьных методических объединений и функционирования информационного ресурса профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО |  |
|  | 2.4. | Методическое обеспечение реализации проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами | декабрь 2020 года январь-декабрь 2021 года | Пожарницкая Н.А.. муниципальные УМО: обеспечение условий реализации проекта в части касающейся | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение условий реализации проекта, участие в проекте ОО в части касающейся |  |
|  | 2.5. | Организационно-техническое, технологическое сопровождение мониторинга «Зоны риска ЕГЭ» по результатам проведения ЕГЭ в 2021 году | июль-август 2021 года | Габдулисманова С.Н.: предоставление сведений об участниках ГИА (при необходимости, по запросу), отнесенных к категориям «зон риска ЕГЭ», анализ информации, организация разработки планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ЕГЭ, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска ЕГЭ» на уровне МО | Валевский А.М.: предоставление сведений об участниках ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ЕГЭ в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО |  |
|  | 2.6. | Мониторинг результативности программ повышения качества образования школ с низкими результатами обучения | январь-декабрь 2021 года | Пожарницкая Н.А.: предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций в части касающейся | Грогуленко М.А.: предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций и полученных результатах |  |
|  | 2.7. | Совершенствование и развитие системы общественно -профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО – Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу | сентябрь-декабрь 2020, 2021 год | Пожарницкая Н.А.: участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры на уровне МО | Грогуленко М.А.: организация участия педагогических работников в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО – Югры |  |
|  | 2.8. | Идентификация образовательных организаций с целью выявления школ, имеющих стабильно низкие и стабильно высокие результаты обучения | август-сентябрь 2021 | Пожарницкая Н.А.: проведение анализа качества образовательных результатов обучения ОО на уровне МО с ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты на территории МОУО, принятие управленческих решений | Валевский А.М.: проведение анализа качества образовательных результатов обучения в ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты в школе, принятие управленческих решений |  |
|  | 2.9. | Самодиагностика школ, имеющих необъективные результаты ВПР | январь-сентябрь 2021 | Пожарницкая Н.А.: выработка и принятие управленческих решений на уровне МО по результатам самодиагностики ОО, имеющих необъективные образовательные результаты ВПР | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие в самодиагностике ОО, имеющих необъективные результаты ВПР, применение рекомендаций по итогам совещания руководителей МО, ОО |  |
|  | 2.10. | Конкурс «Лучшие педагогические практики муниципальной системы образования» | август-сентябрь 2021 | Пожарницкая Н.А.: муниципальный отбор к проведению регионального конкурса, объективность отбора эффективных моделей системы оценки качества образования (до августа 2021) | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: формирование заявки, участие в муниципальном отборе, представление педагогических практик ОО |  |
|  | 2.11. | Семинар для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР | октябрь-ноябрь 2021 года | Пожарницкая Н.А.: использование материалов по результатам анализа ситуации по вопросам объективности образовательных результатов в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО и на уровне МОУО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, имеющих необъективные результаты ВПР | Валевский А.М.: анализ ситуации по вопросу оценки и объективности образовательных результатов обучающихся в ОО |  |
|  | 2.12. | Семинар для образовательных организаций со стабильно низкими и стабильно высокими образовательными результатами | октябрь-ноябрь 2021 года | Пожарницкая Н.А.: использование динамики образовательных результатов обучающихся ОО для принятия управленческих решений по повышению качества образования в МО | Валевский А.М.: реализация образовательной программы ОО, корректировка учебных планов, УМК |  |
|  | 2.13. | Использование содержательного анализа по результатам итогового собеседования как допуска к ГИА-9 | февраль, март, май 2021 года | Сыч Н.А.: использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО | Валевский А.М.: использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, УМК на уровне ОО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО |  |
|  | 2.14. | Проведение ВПР, НИКО, РДР, в соответствии с графиком проведения международных, федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования на территории ХМАО – Югры | по отдельному плану Рособрнадзора, графику утвержденному приказом Департамента | Пожарницкая Н.А.: обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур |  |
|  | 2.15. | Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества образования | август – ноябрь 2020 года | Пожарницкая Н.А.: участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы | Грогуленко М.А.: участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы |  |
|  | 2.16. | Применение методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей (история, обществознание, биология, география, иностранные языки) | в течение 2020-2021 учебного года | Габдулисманова С.Н., Пожарницкая Н.А.: контроль за применением методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей | Валевский А.М.: внедрение в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей |  |
|  | 2.17. | Разработка учебно-методического пособия по родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера | февраль-май 2021 |  | Валевский А.М.: использование (применение) методических рекомендаций учителями родного языка и литературы |  |
|  | 2.18. | Проведение мониторинга УМК, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (учебные предметы ГИА) (далее – мониторинг УМК ГИА) | март-апрель 2021 | Габдулисманова С.Н., Пожарницкая Н.А., Сыч Н.А.: контроль за использованием УМК в ОО, включённых в федеральный перечень и рекомендованных или допущенных к использованию Минпросвещения России | Валевский А.М.: предоставление информации. Использование отчета в работе ОО, при составлении образовательных программ |  |
|  | 2.19. | Мониторинг эффективности проведения ГИА, согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования | в период проведения досрочного, основного и дополнительного ГИА 2021 | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: ведение муниципального мониторинга | Грогуленко М.А.: ведение мониторинга ОО/ППЭ |  |
|  | 2.20. | Мониторинг готовности ОО ХМАО – Югры к проведению ОГЭ по учебному предмету «химия» по модели, предусматривающей проведение реального эксперимента | февраль 2021 | Сыч Н.А.: контроль за предоставлением сведений ОО для регионального мониторинга. Обеспечение выполнения рекомендаций по результатам мониторинга | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие в мониторинге готовности ОО ХМАО – Югры к проведению ОГЭ по учебному предмету «химия» по модели, предусматривающей проведение реального эксперимента. Выполнение рекомендаций по результатам мониторинга |  |
|  | 2.21. | Мониторинг по реализации комплекса мер («дорожной карты») по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | апрель-сентябрь 2021 | Пожарницкая Н.А., Манакова Е.В.: предоставление сведений применение рекомендаций, указанных в аналитической справке по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Грогуленко М.А.: предоставление сведений, применение рекомендаций, указанных в аналитической справки по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
|  | 2.22. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами. | по графику ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие педагогических работников ОО, работающих в ОО |  |
|  | 2.23. | Проведение курсов повышения квалификации по темам «Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в общеобразовательной организации». | по графику ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие педагогических работников ОО, работающих в ОО с детьми мигрантами |  |
|  | 2.24. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и среднего общего образования (по 13 учебным предметам)» | по графику ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие педагогических работников ОО |  |
|  | 2.25. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Совершенствование методики преподавания родного (хантыйского, мансийского, ненецкого) языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации ФГОС» | по графику ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие педагогических работников ОО (преподавателей родного (хантыйского, мансийского, ненецкого) языка и литературы коренных и малочисленных народов Севера |  |
|  | 2.26. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях» | по графику ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации |  |
|  | 3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 и иных процедур оценки качества образования |  |
|  | 3.1. | Оформление правовых актов (приказов) по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ХМАО – Югре в 2020 – 2021 учебном году | согласно циклограмме оформлению приказов на 2020 – 2021 учебный год | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: разработка и утверждение правовых актов МО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в 2021 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9 | Валевский А.М.: обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, МО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 - 2021 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО, МО |  |
|  | 3.2. | Внесение изменений в инструктивно-методические документы для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2021 году, 2020-2021 учебном году | октябрь 2020 года - май 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2021 году | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: исполнение инструкций, иных инструктивно - методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2021 году |  |
|  | 3.3. | Анализ реализации мероприятий «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в декабре 2020 года, 2021 года. | декабрь 2020, ежеквартально в 2021 году | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: предоставление информации о реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в МО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: предоставление информации о реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в ОО |  |
|  | 3.4. | Разработка порядка (регламента) по организации и проведению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | январь-февраль 2021 | Сыч Н.А.: контроль за порядком организации и проведения видеонаблюдения в ППЭ ГВЭ, ОГЭ, согласование на региональном уровне ответственных лиц, за подготовку и организацию видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обучение лиц, привлекаемых в ППЭ ОГЭ, ГВЭ по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ |  |
|  | 3.5. | Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования. | август 2020 - май 2021 | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МО |  |
|  | 3.6. | Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом | февраль-март 2021 | Сыч Н.А.: обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом | Валевский А.М., Грогуленко М.А. Бытко О.О.: подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом |  |
|  | 3.7. | Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык» | февраль-март 2021 | Сыч Н.А.: обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык» | Валевский А.М., Грогуленко М.А. Бытко О.О.: подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык» |  |
|  | 3.8. | Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме. | февраль 2021 | Габдулисманова С.Н.: обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |  |
|  | 3.9. | Мониторинг технической готовности ОО/ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме в 2021 году. | август 2020 | Габдулисманова С.Н.: контроль за технической подготовкой и оснащенностью ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2021 году в ОО/МО | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: Техническая подготовка и оснащенность ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2021 году |  |
|  | 4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, в том числе по иным оценочным процедурам |  |
|  | 4.1. | Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | сентябрь-декабрь 2020 года, январь-декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, в соответствии с установленной периодичностью | Иванова К.И. планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МО |  |
|  | 4.2. | Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий. | сентябрь-декабрь 2020 год, январь-август 2021 год | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 | Иванова К.И.: обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 |  |
|  | 5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |
|  | 5.1. | Организационно-техническое сопровождение обучающих мероприятий ФГБНУ «ФИПИ» (обучение экспертов по программам ФГБНУ «ФИПИ», для экспертов РПК в 2021 году, организационно- техническое сопровождение вебинаров ФГБНУ «ФИПИ» для экспертов РПК. | сентябрь-декабрь 2020 года, январь-декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МО на участие |  |
|  | 5.2. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку» | по графику курсовых мероприятий ИРО |  | Грогуленко М.А.: участие в курсах повышения квалификации учителей русского языка и литературы (для проведения оценивания итогового сочинения (изложения) и устной части в форме итогового собеседования по русскому языку) |  |
|  | 5.3. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Габдулисманова С.Н.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-11 | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.4. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Сыч Н.А.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-9 | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.5. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-11» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Габдулисманова С.Н.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.6. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-9» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Сыч Н.А.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.7. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение руководителей ППЭ ОГЭ» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Сыч Н.А.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.8. | Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение технических специалистов ППЭ ОГЭ» | по графику курсовых мероприятий ИРО | Сыч Н.А.: контроль за прохождением обучения на региональном уровне | Грогуленко М.А.: направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО |  |
|  | 5.9. | Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной платформе (https://edu.rustest.ru/ | по отдельному графику Рособрнадзора для платформы (https://edu.rustest.ru/) | Габдулисманова С.Н.: контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/) | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ из ОО на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/) |  |
|  | 5.10. | Организационно-техническое сопровождение, обновление программ для дистанционного обучения лиц, привлекаемых к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru. | по отдельному графику обучающих мероприятий ИРО | Габдулисманова С.Н.: контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ из ОО на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru |  |
|  | 6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур |  |
|  | 6.1. | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА). | ноябрь 2020, январь - октябрь 2021 | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация внесения сведений, формирования муниципального сегмента РИС ГИА | Валевский А.М.: формирование и внесение сведений на уровне ОО |  |
|  | 6.2. | Обеспечение мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 | март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2021, в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11 | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне | Валевский А.М.: осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на уровне ОО (ППЭ) |  |
|  | 6.3. | Сбор и обработка информации по запросам Департамента, Минпросвещения, Рособрнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» | по графику и запросам Рособрнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ» | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) | Валевский А.М.: предоставление сведений для сбора информации (при необходимости) |  |
|  | 6.4. | Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА |  |
|  | 6.5. | Составление организационно- технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 – 2021 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-11, ГИА-9 | ноябрь 2020 года, январь, март, апрель, ноябрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: планирование участников ГИА, в том числе на написание итогового сочинения (изложения), участия в итоговом собеседовании по русскому языку, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |  |
|  | 6.6. | Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2020 – 2021 учебном году | ноябрь 2020 года, февраль, май 2021 года | Габдулисманова С.Н.: обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, МО, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении) | Валевский А.М.: подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения) |  |
|  | 6.7. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ» | декабрь 2020 года, март 2021 года (согласно графику обновления ФГБУ «ФЦТ») | Габдулисманова С.Н.: направление предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ; получение ключей шифрования перед проведение ГИА 11 | получение членами ГЭК ключей шифрования |  |
|  | 6.8. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управления специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре | Федоренко О.М: осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управления специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре (территориальные структуры) |  |
|  | 6.9. | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее – тестирование). | согласно отдельному графику Рособрнадзора | Габдулисманова С.Н.: контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МО, территориальные филиалы ПАО «Ростелеком») | Бусыгина О.Н. Вознюк Ю.М.: проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители территориальных филиалов ПАО «Ростелеком») |  |
|  | 6.10. | Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее – тестирование) | по отдельному графику Департамента | Сыч Н.А.: контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МО, филиалы ПАО «Ростелеком») | Бусыгина О.Н. Вознюк Ю.М.: проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком») |  |
|  | 6.11. | Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроля за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент) | Бусыгина О.Н. Вознюк Ю.М.: межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ(формирование РИС ГИА, институциональный уровень) |  |
|  | 6.12. | Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: соблюдение информационной безопасности | соблюдение информационной безопасности |  |
|  | 6.13. | Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее – лица с ОВЗ) в 2021 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебному году | 2020-2021 учебный год, 2021 год | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А., Васильева И.Б.: обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования, включая организацию предоставления материалов, содержащих документы, подтверждающих основания для создания особых условий | Валевский А.М.: создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ, включая обеспечение предоставления материалов, содержащих документы, подтверждающих основания для создания особых условий |  |
|  | 6.14. | Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; организация работы регионального ситуационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2021 году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация работы и информационное сопровождение на территории МО по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями | Валевский А.М.: организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателям |  |
|  | 6.15. | Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА | Валевский А.М.: содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА |  |
|  | 6.16. | Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА | в соответствии с графиком формирования РИС ГИА (график Рособрнадзора) | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: предоставление информации в МО по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки |  |
|  | 6.17. | Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами. | в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказами Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ» | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация и контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами | Валевский А.М.: обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами |  |
|  | 6.18. | Обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ; организация проведения апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне | 2020-2021 учебный год, 2021 (по графику Рособрнадзора), приказами Департамента | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: контроль за проведением апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям |  |
|  | 6.19. | Участие в тренировочном экзамене по «Информатике и ИКТ» в компьютерной форме (новые технологии ГИА) | ноябрь 2020 | Габдулисманова С.Н.: контроль за проведением апробации новых технологий ЕГЭ в ППЭ «Информатика и ИКТ в компьютерной форме» | Валевский А.М.: участие в апробации новых технологий ЕГЭ |  |
|  | 6.20. | Проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2021 году (в разрезе муниципальных образований и государственных образовательных организаций), согласно критериям, определенным Рособрнадзором | май-август 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МО | Валевский А.М.: использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне ОО |  |
|  | 6.21. | Организационно-техническое, технологическое сопровождение региональных диагностических работ на платформе «Региональный мониторинг» (далее – РДР) | по графику проведения (Департамент) | Пожарницкая Н.А.: контроль за внесением контекстной информации ОО, в соответствии с графиком ИРО | Валевский А.М.: внесение контекстной информации в соответствии с графиком ИРО |  |
|  | 6.22. | Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры (далее – ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2020 - 2021 учебный год. | ноябрь 2020 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ) и МО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ, ОО) |  |
|  | 7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |
|  | 7.1. | Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, иных оценочных процедур в 2021 году, в том числе через средства массовой информации (далее – План) | сентябрь 2020 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение реализации мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом, в части касающейся | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: реализация мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся |  |
|  | 7.2. | Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11 | Габдулисманова С.Н.: обеспечение контроля за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации | Валевский А.М. получение информации, направленной из МО, РЦОИ в ОО, в том числе в государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА |  |
|  | 7.3. | Информирование участников ГИА по программам основного общего образования по вопросам обработки бланков ответов, через региональный портал предоставление результатов https://sdr.abbyy.ru после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами | в соответствии с Порядком проведения ГИА | Сыч Н.А.: обеспечение контроля за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации | Валевский А.М.: получение информации, направленной из МО, РЦОИ в ОО, в том числе в государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА |  |
|  | 7.4. | Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2021 году | декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация информирования посредством размещения информации на официальных сайтах МО, ОО, обеспечения информирования лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | Валевский А.М.: осуществление информирования посредством размещения информации на официальных сайтах, проведения родительских собраний, встреч (другие формы), иные способы информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности |  |
|  | 7.5. | Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н. Сыч Н.А.: наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО |  |
|  | 7.6. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Валевский А.М.: организация работы телефонов «горячей линии» ОО |  |
|  | 7.7. | Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) регионального и муниципального уровня | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, в том числе в соответствии с медиапланом по информационному сопровождению | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация взаимодействия со СМИ на территории Октябрьского района (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году | Валевский А.М.: организация взаимодействия со СМИ на территории Октябрьского района по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, организация работы школьных СМИ |  |
|  | 7.8. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, 2020-2021 учебного года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация проведения в ОО, на территории Октябрьского района совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов | Валевский А.М.: организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов |  |
|  | 7.9. | Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: проведение муниципальных родительских собраний, встреч с общественностью | Валевский А.М.: организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью |  |
|  | 7.10. | Использование и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: использование и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ | Валевский А.М.: использование и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ |  |
|  | 7.11. | Организация и проведение акций, в том числе флэш-мобов | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: организация и проведение акций на муниципальном уровне, в том числе флэш-мобов, посвященных вопросам ГИА | Валевский А.М.: обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флэш-мобах, посвященных вопросам ГИА |  |
|  | 7.12. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в 2021 году | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, в 2020-2021 учебном году | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: осуществление контроля за проведением мероприятий, в том числе оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2020-2021 учебном году | Валевский А.М.: оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в 2020-2021 учебном году |  |
|  | 7.13. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов | Валевский А.М., Тренипна Л.А.: сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участив в сдаче экзаменов; работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы |  |
|  | 7.14. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников | Валевский А.М., Тренина Л.А.: сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы |  |
|  | 7.15. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: внедрение, популяризация, обеспечение участия в новых формах работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»; «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», - «100 баллов для Победы!» | Валевский А.М.: применение новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»; «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», - «100 баллов для Победы!» |  |
|  | 7.16. | Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Югры «Школлеги» | январь – декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Пожарницкая Н.А.: модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы |  |
|  | 7.17. | Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на официальном сайте ИРО (www.iro86.ru) | январь – декабрь 2021 года | участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО |  |
|  | 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и иных оценочных процедур |  |
|  | 8.1. | Осуществление контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур с участниками, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, иных оценочных процедур | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11, иных оценочных процедур на уровне МО | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11, иных оценочных процедур |  |
|  | 8.2. | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур | в течение всего периода подготовки и проведения ГИА | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур, участия в контрольных мероприятиях | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедурах, участие в контрольных мероприятиях |  |
|  | 8.3. | Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной периоды и дополнительные сроки, итогового сочинения (изложения) | август-декабрь 2021 года | Габдулисманова С.Н.: организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников, отнесенных к категориям «зон риска» | Валевский А.М., Грогуленко М.А.: обеспечение проведения анализа и предоставления сведений в МО УО об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения) участников, отнесенных к категориям «зон риска» |  |
|  | 8.4. | Организация и проведение совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ | март, май, сентябрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: участие в проведении совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ | Валевский А.М., Вознюк Ю.М.: участие в проведении совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ |  |
|  | 8.5. | Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, включая вопросы организационно- технического, технологического обеспечения проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2020 (2021) на совещании руководителей МО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационном совете | август – ноябрь 2020 года, август – ноябрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: рассмотрение (обсуждение) участниками муниципального августовского совещания: -проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, -организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2021 года (при необходимости), -мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, -мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн- наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО: -о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2021 году; -о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2020 году (по необходимости); -о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года) | Валевский А.М.: рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах ОО: -проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, -организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2021 года (при необходимости), -мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, -мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО: о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР 2021 году; -о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2020 году (по необходимости); -о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ОО, в течении учебного года) |  |
|  | 8.6. | Проведение заседаний Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО – Югры в 2020 году (далее Совет) (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2010 № 125-п) | октябрь 2020 года; май, октябрь 2021 года | Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.: обеспечение предоставления сведений об исполнении решений предшествующих заседаний Совета, участие в заседаниях Совета | Валевский А.М.: предоставление информации об исполнении решений предшествующих заседаний Совета, участие в заседаниях Совета |  |